Приложение

 к приказу № от 30.01.2014г.

 УТВЕРЖДАЮ

 Заведующий Отделом образования и делам молодежи

администрации Пучежского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.К.Елшина 30.01.2014

План действий по обеспечению введения Федерального государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования,

Пучежского муниципального района.

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

* создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;
* создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;
* создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;
* создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;

 создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Направления мероприятий** | **сроки** |  **Ожидаемые результаты** |
| **Уровень учредителя образовательной организации** | **Институциональный уровень(уровень образовательной организации** |
| **1** |  **Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение Федерального государственного стандарта дошкольного образования | Январь 2014- май 2014 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая план-график введения ФГОС ДО | Разработка и утверждение плана- графика введения ФГОС ДО образовательной организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ДО. |
| 1.2. | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО и требований к качеству услуг дошкольного образования | Февраль 2014 | Сбор информации по вопросам о готовности воспитателей дошкольных образовательных организаций (ДОО) к введению ФГОС ДО.Обобщение материалов опроса. | Участие в опросах |
| 1.3. | Проведение разъяснительной работы |  | Организация совещаний и семинаров с руководителями ДОО.Доведение методических рекомендаций Минобрнауки России до ДОО | Использование методических рекомендаций в практической деятельности |
| 1.4. | Мониторинг условий реализации ФГОС до | Май 2014- декабрь 2016 | Создание условий реализации ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях | Создание условий реализации ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях |
| 1.5. | Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Ноябрь 2014 | Учет методических рекомендаций при оснащении ДОО | Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы ДО ДОО, закупок для организации развивающей предметно­пространственной среды.Корректировка разделов ООП ДО с учетом базовой оснащенности развивающей предметно­пространственной среды ДОО. |
| 1.6. | Знакомство с образовательными программами, введенными в федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | ПослеутвержденияприказаМинобрнаукиРоссии | Организация обсуждения примерных образовательных программ ДО, введенных в федеральный реестр, и направление предложений в региональную рабочую группу | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке ООП ДО |
| **2** |  **Организационное обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 2.1. | Создание муниципальной Координационной группы, обеспечивающей координацию действий отдела образования и делам молодежи и образовательных организаций по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО | Февраль 2014 | Создание Координационной группы муниципального образования по введению ФГОС ДО. Направление предложений по составу в Координационную группу при Департаменте образования Ивановской области | Создание рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО. Направление предложений в муниципальную Координационную группу  |
| 2.2. | Создание муниципальной рабочей группы по внедрению ФГОС ДО | Февраль 2014 | Создание муниципальной рабочей группы по внедрению ФГОС ДО | Направление предложений по составу муниципальной рабочей группы по внедрению ФГОС ДО |
| **3** |  **Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 3.1. | Определение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | Июль 2014 — декабрь 2016 | План - график повышения квалификации для руководителей и педагогических работников ДО на уровне учредителя | Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации |
| 3.2. | Использование методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций | Июль 2015 | Организация семинаров, консультаций по подготовке к аттестации педагогических работников | Организация консультаций по подготовке к аттестации педагогических работников |
| 3.3. | Организация методической помощи молодым специалистам по вопросам реализации ФГОС |  | Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС | Определение наставников для молодых специалистов |
| **4.** |  Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 4.1. | Изучение методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Октябрь 2013 | Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ |
| 4.2. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | Апрель 2014 - апрель 2015 | Нормативно - правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Подготовка муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Корректировка и выполнениемуниципальныхзаданий |
|  5. |  **Информационное обеспечение** |
| 5.1. |  Участие в практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016гг. | Проведение семинаров, «круглых столов» по вопросам введения ФГОС ДО | Участие в семинарах, конференциях, по вопросам введения ФГОС ДО.Проведение педагогических советов и других мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО |
| 5.2. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО | Сентябрь 2013 - декабрь 2015 | Широкое информирование общественности через средства массовой информации о ходе и результатах реализации ФГОС ДО.Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах реализации ФГОС ДО | Широкое информирование родительской общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ДО. Корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчетаОбразовательного учреждения |